## Hoja1
Plan de Mejora de Riesgos Institucional - Levantamiento IDOPPRILL
Dirección de Planificación y Desarrollo
2023
No. de Acción | Acción de mejora | Tareas | Tiempo |  | Recursos Necesarios | ÁREA | Responsable de Seguimiento | Nivel de Ejecución
|  |  | Inicio | Fin
1 | Definir lnstrucciones y mejoras de trabajo | Manual de Procedimientos para manejo de almacen | 2023-02-01 | 2023-10-03 | Humanos Tecnológicos Logísticos | Departamento de Planificación y Desarrollo | Departamento de Planificación y Desarrollo SISTAP | Pendiente
|  | Colocar las señalización en los lugares peligros. | 2023-03-04 | 21/4/2023 | Humanos Logísticos | Todas las áreas | Servicios Generales Administrativo SISTAP | Pendiente
|  | Eliminar las obstrucciones de los pasillos | 2023-03-04 | 21/4/2023 |  | Álmacen | Servicios Generales Administrativo SISTAP | Pendiente
|  | Hojas de datos de seguridad para manejo y almacenamiento de quimicos | 27/3/2023 | 30/3/2023 | Humanos Logísticos | Álmacen | Servicios Generales Administrativo SISTAP | Pendiente
2 | Elaboración de Programas y Manuales | Elaborar el Plan de Salud y Seguridad de la institución. | 2023-03-04 | 21/4/2023 | Humanos Tecnológicos Logísticos | Planificación | SISTAP Departamento de Planificación y Desarrollo Recursos Humanos | Pendiente
|  | Elaborar el Manual de emergencia institucional | 2023-03-04 | 28/4/2023 | Humanos Logísticos | Planificación | SISTAP Departamento de Planificación y Desarrollo Recursos Humanos | Pendiente
3 | Definir las rutas de emergencia | Establecer las rutas de escapes y evacuación | 17/04/2023 | 28/4/2023 | Humanos Logísticos | Toda la institución | SISTAP Departamento de Planificación y Desarrollo Recursos Humanos | En proceso
|  | Colocar señalización de ruta de evacuación y salidas de emergencias. | 2023-01-05 | 2023-08-05 | Humanos Logísticos Económicos | Toda la institución | SISTAP Departamento de Planificación y Desarrollo Recursos Humanos | En proceso
4 | Mejorar lluminación | Establecer una mejor Iluminación en la institución de un minima de 500 lux para oficinas | 27/3/2023 | 2023-07-04 | Humanos Economicos | Todas las áreas | Servicios Generales Administrativo | Realizado
5 | Adecuar cableado Electrico | Corregir las conexiones Electricos abiertas | 2023-06-01 | 2023-12-20 | Humanos Tecnológicos Logísticos | Toda la institución | Servicios Generales Administrativo | En proceso
6 | Desarrollar Competencias en Primeros Auxilios | Capacitar personal en primeros auxilios | 2023-06-02 | 27/2/2023 | Humanos Económicos | Todo el personal | SISTAP Recursos Humanos | Realizado
|  | Comprar botiquin de primeros auxilios | 2023-06-02 | 27/2/2024 | Humanos Económicos | Todo el personal | SISTAP Asistencia social | Realizado
7 | Adecuar las condiciones de los baños institucionales | Arreglar las condiciones sanitarias | 2023-02-01 | 30/1/2023 | Humanos Ingenieria | Baños | Servicios Generales Administrativo SISTAP | Realizado
8 | Mejorar las condiciones Ergonomicas para los empleados institucionales | Comprar sillas ergonomicas | 2023-02-01 | 28/2/2023 | Humanos Logísticos Económicos | Todas las áreas | Servicios Generales Administrativo SISTAP | Realizado
|  | Remodelar los espacios de trabajo | 2023-02-01 | 2023-10-03 | Humanos Tecnológicos Logísticos | Todas las áreas | Servicios Generales Administrativo SISTAP | Realizado
|  | Colocar mejores mobiliarios de oficina | 2023-07-03 | 2023-07-06 | Humanos Tecnológicos Logísticos | Todas las áreas | Servicios Generales Administrativo SISTAP | Realizado
9 | Capacitar a los miembros de SISTAP | Elaboración de un plan de capacitación por el SISTAP | 2023-03-04 | 2023-10-04 | Humanos Tecnológicos Logísticos economico | SISTAP | SISTAP-Santa Martinez | Realizado
10 | Mejorar la infraestructura | Arreglar las condiciones de las aceras de la institución | 2023-02-01 | 2023-06-02 | Humanos Logísticos Económicos | parte externa de la DGDC | Servicios Generales Ingenieria | Realizado
11 | Manteniemto de los extitntores Extintores | Colocar señalización a los extintores | 27/2/2023 | 2023-10-03 | Humanos Logísticos | Todas las áreas | Servicios Generales Administrativo | Realizado
|  | Colocar Instrucciones de uso a los extintores | 27/2/2023 | 2023-10-03 | Humanos Logísticos | Todas las áreas | Servicios Generales Administrativo | Realizado
12 | Identificar centro de salud para eventualidades | Enviar comunicacion especificando el centro de salud que utilizaremos ante cualquier emergencia | 2023-03-04 | 2023-07-04 | Humanos Logísticos | SISTAP | SISTAP Recursos Humanos | Pendiente
12 | Mejorar condiciones de escaleras | Colocar pasamanos en ambos lados | 17/4/2023 | 31/4/2023 | Humanos Economicos | Escaleras | Servicios Generales Administrativo SISTAP | Pendiente
|  | Colocar cinta antideslizante. | 17/4/2023 | 31/4/2023 | Humanos Economicos | Escaleras | Servicios Generales Administrativo SISTAP | Pendiente