## Plan Mantenimiento
SERVICIO REGIONAL DE SALUD Plan de Mantenimiento Preventido de Infraestructura y equipos Período: Enero- Diciembre 20...
Nombre del Establecimiento: |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Renglón | Actividades | Frecuencia | Cantidad De Acciones Previstas | Responsable | Cronograma
[5 empty] | E | F | M | T1 | A | M | J | T2 | J | A | S | T3 | O | N | D | T4
Planta Física | Area:de Reemplazo de plafones en pediatria | semestral | 1 | SERVICIOS GENERALES | [5 empty] | X | x | x
| Area: el lovin, pintar completo | anual | 2 | SERVICIOS GENERALES |  |  | X |  |  |  | x | x
| Area:fisiatria instalacion de llavin | anual | 1 | SERVICIOS GENERALES |  | X |  |  |  |  | x | x
| Area:Tirage de emergencia instalacion de negatoscopio | anual | 1 | SERVICIOS GENERALES |  |  | X |  |  |  | x | x
| area: ginecologia instalacion de llavin | anual | 1 | SERVICIOS GENERALES | X
|  | trimestral | 1 | SERVICIOS GENERALES | [6 empty] | x | x |  |  | X
| Area:pediatria internamiento pintar esa area completa | trimestral | 5 | SERVICIOS GENERALES | [6 empty] | x | x |  |  | X
| Area :cambio de extintores del hospital completo. | cada dos anos |  | SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  | X |  | x | x
Instalaciones Electricas | Area: fisiatria instalacion de toma corriente | cuando se daña el equipo |  | SERVICIOS GENERALES | x | [5 empty] | x | x
| Area : la unidad pediatria instalacion de lampara | anual | 1 | SERVICIOS GENERALES | X |  | X
| Area .Cirugia general instalacion de toma corriente | semestral | 4 | SERVICIOS GENERALES
Equipos
| Area .unida rayos x consulta ,instalacion de lampara led.x | semestral | 1 | SERVICIOS GENERALES |  |  | X
| Area.lavanderia, mantenimiento del engranage de la lavadora | semestral |  | SERVICIOS GENERALES | [8 empty] | X
| Area .acensor de la unida ,mantenimiento correctivo al acensor | semestral | 1 | SERVICIOS GENERALES | X | X
| Area.de la morgue ,poner a funcionara la planta electrica de la morgue con la tarjeta del sofwar |  | 1 | SERVICIOS GENERALES |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X
Equipos Médicos | emergecia adulto y pediatrico |  | 5 |  | X | [8 empty] | x | x
| cuidados intencivo adulto y neonatal | semestral | 25 | SERVICIOS GENERALES |  |  | X
| cirugia general y optopedia, esterilizacion | semestral | 10 | SERVICIOS GENERALES | [6 empty] | X |  |  | x | x
| internamiento general y consulta | semestral | 5 | SERVICIOS GENERALES | [10 empty] | X | X
Instalaciones Sanitarias
| Area:las emergencia mantenimiento y limpieza de los registro sanitarios | semestral | 6 | SERVICIOS GENERALES | X | [9 empty] | x | x
3
| Area .pediatria mantenimiento y limpieza de los registro de pediatria | semestral | 4 | SERVICIOS GENERALES |  |  | X | [7 empty] | x | x
| Area.sala de internamiento medicina interna , limpieza de todo los registro | semestral | 3 | SERVICIOS GENERALES | [6 empty] | X | x |  |  | x | x
.
| Area.Emergencia de ginecologia,mantenimiento correctivo de los baños | semestral | 5 | SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  | X | X | X | x |  |  | x | x
Medios de Transporte
Otros | Area.UCI,modificar los drenages de los aires de uci | semestral | 5 | SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  | X |  | X | x
| Area.emergencia de adulto y emergencia de pediatria ,mantenimiento de limpieza alas rejillas de los aires | semestral | 4 | SERVICIOS GENERALES | [6 empty] | X | x
| Area.Consultas externas,mantenimiento preventivo ,limpieza de filtro de los pasillos principales ,tanto primer nivel ,segundo nivel y tercer nivel | semestral | 3 | [7 empty] | x | x |  |  | X
| Area.Cosina ,manteniminto preventivo a los cuartos frios de la depensa de la cosina | semestral | 1 | SERVICIOS GENERALES | [6 empty] | X | x |  |  | x
ING. HWACAR NAGARIZ PEREZ
ENC.DE MANTENIMIENTO

## Seguimiento Plan Mantenimiento
Nombre del Establecimiento: |  |  | HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS E INSTALACIONES
PLAN AÑO:20….. |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | TOTAL DEL 1ER TIM | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TOTAL DEL 1ER TIM | TERCER TRIMESTRE |  |  | TOTAL DEL 1ER TIM |  | CUARTO TRIMESTRE |  | TOTAL DEL 1ER TIM
RENGLON | ACCION A REALIZAR | Cantidad de Acciones Previstas | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLANEADOS PARA EL TRIMESTRE (Enuncie la cantidad de los mantenimientos preventivos planeados) | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OPORTUNAMENTE REALIZADOS | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO REALIZADOS |  | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLANEADOS PARA EL TRIMESTRE (Enuncie la cantidad de los mantenimientos preventivos planeados) | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OPORTUNAMENTE REALIZADOS | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO REALIZADOS |  | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLANEADOS PARA EL TRIMESTRE (Enuncie la cantidad de los mantenimientos preventivos planeados) | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OPORTUNAMENTE REALIZADOS | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO REALIZADOS |  | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLANEADOS PARA EL TRIMESTRE (Enuncie la cantidad de los mantenimientos preventivos planeados) | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OPORTUNAMENTE REALIZADOS | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO REALIZADOS
Planta Física | Area: pediatria reemplazo de plafones | 1
| Area:lovin, pintar completo | 2
| Area : fisiatria instalacion de llavin | 1
| Area:Tirage de emergencia instalacion de negatoscopio | 1
| Area: ginecologia, instalacion de llavin | 1
| pintar la oficina de pediatria | 1
| Area de pediatria internamiento pintar completo | 5
| Area :cambio de extintores del hospital completo. | 1
Instalaciones Electricas | Area: fisiatria instalacion de toma corriente | 1
| Area : la unidad pediatria instalacion de lampara | 1
| Area de cirugia GENERAL INSTALACION DE TOMACORRIENTES | 4
| Area de unidad de RX consulta ,intalacion de lampara led | 1
Equipos
| poner a funcionar la planta area de la morguen | 1 | [8 empty] | 1 | 1
Equipos Médicos
| cirugia general y ortopedia esterilizacion | 5
| cuidado intencivo adulto y neonatal | 3
Instalaciones Sanitarias
| AREA DE EMERGENCIA DE GINECOLOGIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BAÑOS | 3
| Area de emergencia limpieza y mantenimiento alos registro | 3
| Area de pediatria limpieza de los registro | 2
| Area de sala de internamiento medicina interna | 2
| Area de emergencia de ginecologia mantenimiento correctivo de los baños | 3
Otros | Area.emergencia de adulto y emergencia de pediatria ,mantenimiento de limpieza alas rejillas de los aire | 3
| Area.Cosina ,manteniminto preventivo a los cuartos frios de la depensa de la cosina | 1
| Area de consulta externa ,mantenimiento preventivo ,limpieza de los filtros de los aires de los pasilos | 3
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION 1ER TRIM |  | #DIV/0! |  | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION2DO TRIM |  | #DIV/0! |  | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION 3ER TRIM |  | 0% |  | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION 4TO TRIM |  | #DIV/0!
ING. HWACAR NAGARIZ PEREZ
ENC.DE MANTENIMIENTO

## Insumos para Desarrollo del P (hidden)
Equipo | Descripción | Cantidad | Costo UI | Presupuesto Estimado |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Presupuesto Estimado |  |  | Presupuesto Ejecutado
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Abril | Mayo | Junio
Planta Física
Mantenimiento dículos e vehículos
Unidad Odontologica | Manguera 1/2
| Manguera 1/4 azul | 2000 | 45996.4
| Manguera 1/8 | 1000 | 13003.6
Manguera 3/16
Manguera p/compresor
| Tairac | [5 empty] | 19.49
| Penetrante 4WD | [5 empty] | 3.51
Colposcopio | Bombilla 12 voltio 50W ajustado
Rayos X | Bombilla 24 voltio 50W ajustado
Maquinaria | Refrigerante R400-10-A
Note on D12: Lic. Ynes Abreu: $23.00 incluyendo el ITBIS

## F-Control Veh. (hidden)
Ficha de control mantenimiento preventivo planificado
Vehículo:_Camioneta | Año:2009 |  |  | Matrícula: 3581910 | [5 empty] | Ficha:09 |  | Marca: Toyota
Modelo: Hi-Luxe |  |  |  | Shasis: MR0FZ29G3015549002 |  |  |  |  | Color: Gris
Póliza de Seguro:2-2-502-0212578 Ref.2355 |  |  |  | Seguros: Ban Reservas |  |  |  | Asignada a: Servicio Regional de Salud Nordeste
Actividad | ENE. | FEB. | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observación
Cambio de aceite | ENE.: 1850; MAR: 1850; Seguros: Ban Reservas MAY: 1850; Seguros: Ban Reservas JUL: 1850; Asignada a: Servicio Regional de Salud Nordeste OCT: 1850 | 7 1/4 de aceite . (1) Filtro C171.
Cambio de filtro
Cambio de filtro de Gas-oil | Asignada a: Servicio Regional de Salud Nordeste OCT: 800
Lavado exterior
Lavado de interior
Lavado de motor (arriba/abajo y sopleteo)
Cambio de neumatico
Cambio de bateria
Cambio de liquido y banda de frenos | Seguros: Ban Reservas JUL: 1625 | Pinta liquido de freno
Cambio de asientos
Alineación y balanceo
Otros mantenimientos
| Seguros: Ban Reservas MAY: 8000 | Bomper trasero
| Seguros: Ban Reservas MAY: 270 | cambio Cabezotes de bateria
| Seguros: Ban Reservas MAY: 550 | Correa de alternador
Sub-totales | ENE.: 1850; MAR: 1850; Seguros: Ban Reservas MAY: 10670; Seguros: Ban Reservas JUL: 3475; Asignada a: Servicio Regional de Salud Nordeste OCT: 2650
Cambio de aceite y filtro de aceite: 5000 km
Cambio de neumaticos: Anual
Cambio filtro de gasoil : semestral
Cambio de bateria: cada dos años
Lavado de motor : bimestral
Alineación: Bimestral
Note on B6: Lic. Ynes Abreu: Aceite $1400. Filtro $150. MO $300. 17/01/2018
Note on D6: Lic. Ynes Abreu: Aceite $1400. Filtro $150. MO $300. 30/03/2018
Note on F6: Lic. Ynes Abreu: Aceite $1400. Filtro $150. MO $300. 28/05/2018
Note on H6: Lic. Ynes Abreu: Aceite $1400. Filtro $150. MO $300. 11/07/2018
Note on K6: Lic. Ynes Abreu: Aceite $1400. Filtro $150. MO $300. 30/08/2018
Note on K8: Lic. Ynes Abreu: 25/10/2018. 400.00 filtro MO 400.00
Note on H14: Lic. Ynes Abreu: 11/07/2018. $1350.00 Banda freno y cilicon. $300.00 MO
Note on F18: Lic. Ynes Abreu: 28/05/2018 $7300. $1500.00MO
Note on F19: Lic. Ynes Abreu: $170.00 Cabezote . $100.00 MO
Note on F20: Lic. Ynes Abreu: 28/05/2018. 350.00 correa $200.00 MO

## F-Control Planta Fisica (hidden)
Planta Fisica Remodelada y Ampliada en General
Fecha de Intervención | Fecha: 02/032016 |  |  |  | Intermediario :Oficina Coordinadora de Obras del Estado
Compañía Constructora | Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo
| ENE. | FEB. | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observación
0
Parametros | Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo ENE.: Actividad; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo JUN: Canidad Anual
150 Horas | Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo ENE.: Filtro de aceite JX0818; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo JUN: Unidad; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo SEP: 2
400 horas | Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo ENE.: Filtro de gasoil (turbo) JX0506; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo JUN: Unidad; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo SEP: 2
| Filtro de gasoil CX0710B4 |  |  |  |  | Unidad |  |  | 2
Disponen de servicio 24 horas . Frecuencia estimada de seis meses para el mantenimiento | Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo ENE.: Filtro de aire; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo JUN: Unidad; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo SEP: 1
| Koolam |  |  |  |  | Galón |  |  | 5
| Celenoide |  |  |  |  | Unidad
| Aceite 15W40 Kendal o balboline |  |  |  |  | Galon 4 1/4 |  |  | 12
| Bateria de SWG6-FNM-550G |  |  |  |  | Unidad |  |  | 2

## F-control Aire Acond. (hidden)
Ficha de Control Mantenimiento Sistema de Climatización Establecimiento de Salud
Laboratorio | Serial: 3 |  |  | Marca:Sansung Inverte |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Capacidad: 53,000 BTU
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: 38794002787 |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: 40790005500 |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: 4001209 |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: 387914003753 |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: 387324222347 |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: DX0790006550406057 |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
Aire Tipo Manejadora | Serial: |  |  | Marca: |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Capacidad:
Aire Tipo Fan-Coil | Serial: |  |  | Marca: |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Capacidad:
Color: BLANCO | Proveedor: | [10 empty] | Fecha:22/04/2015
Actividad | ENE. | FEB. | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observación
Man
Otros mantenimientos | [12 empty] | Aterrizaje
Parametros | Proveedor: ENE.: Actividad; Proveedor: JUN: Canidad Anual
Note on I2: Lic. Ynes Abreu:

## F-control Planta E (hidden)
Ficha Control de mantenimiento Planta Electrica Establecimiento de Salud :
Equipo: | Año: |  |  | Marca: |  |  |  | Modelo:
Serial: | Color: | Amarillo |  |  |  | Proveedor: | [5 empty] | Fecha:
Actividad | ENE. | FEB. | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observación
Cambio de aceite
Cambio de filtro de aceite
Cambio de filtro de Gas-oil
Limpieza General (Externa e Interna)
Revisión de correa
Revision de radiador
Chequeo de agua y acido de bateria
Cambio de Bateria | Fecha: DIC: 6800
Revision de Generacion en carga y corriente
Limpieza general (Interna y Externa)
Calentamiento de planta en areas con circuito 24 horas
Revision de correa
Revision de radiador
Chequeo de agua y acido a bateria
Revision de generacion en carga y corriente
Otros mantenimientos | [12 empty] | Aterrizaje
| Fecha: DIC: 150 | Cabezote Universal
6950
Parametros | Color: ENE.: Actividad; Proveedor: JUN: Canidad Anual
150 Horas | Color: ENE.: Filtro de aceite JX0818; Proveedor: JUN: Unidad; Proveedor: SEP: 2
400 horas | Color: ENE.: Filtro de gasoil (turbo) JX0506; Proveedor: JUN: Unidad; Proveedor: SEP: 2
| Filtro de gasoil CX0710B4 |  |  |  |  | Unidad |  |  | 2
Disponen de servicio 24 horas . Frecuencia estimada de seis meses para el mantenimiento | Color: ENE.: Filtro de aire; Proveedor: JUN: Unidad; Proveedor: SEP: 1
| Koolam |  |  |  |  | Galón |  |  | 5
| Celenoide |  |  |  |  | Unidad
| Aceite 15W40 Kendal o balboline |  |  |  |  | Galon 4 1/4 |  |  | 12
| Bateria de SWG6-FNM-550G |  |  |  |  | Unidad |  |  | 2
Note on M12: Lic. Ynes Abreu: Orden 8037.Rafi Auto Repuesto. Bateria ENDURANCE E92 17/12