## Plan Mantenimiento
SERVICIO REGIONAL DE SALUD Plan de Mantenimiento Preventido de Infraestructura y equipos Período: Enero- Diciembre 2024
HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ALTAGRACIA |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Renglón | Actividades | Frecuencia | Cantidad De Acciones Previstas | Responsable | Cronograma
[5 empty] | E | F | M | T1 | A | M | J | T2 | J | A | S | T3 | O | N | D | T4
Planta Física | Verificar las áreas que requieren reparación | Bimestral | 6 | Mantenimiento | X |  | X | 2 |  | X |  | 1 | X |  | X | 2 |  | X |  | 1
| Verificar las puertas del edificio | Mensual | 12 | Mantenimiento | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| Reparar los pisos dañados | Eventual | 2 | Mantenimiento | X |  |  | 1 |  |  |  | 0 | X |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Podar el patio y dar mantenimiento a las plantas | Mensual | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| Monitoreo y mantenimiento cocina | Diario | 12 | Administración | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| Pintar las paredes dañadas | Anual | 1 | Mantenimiento |  |  |  | 0 |  |  | X | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Corregir filtraciones | Anual | 1 | Mantenimiento |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | X |  | 1 |  |  |  | 0
| Mantenimiento y Reparacion de Baños | Semestral | 2 | Mantenimiento |  |  | X | 1 | [6 empty] | X | 1 |  |  |  | 0
| Acondicionamiento consultorio de Psiquiatria | Anual | 1 | Mantenimiento |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | X |  | 1
| Mantenimiento y Reparacion de Baños Consulta | Anual | 1 | Mantenimiento |  |  |  | 0 |  | X |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1
Instalaciones Electricas | Reparación del transfer de doble tiro | Eventual | 1 | Mantenimiento |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | X |  |  | 1
| Instalción de alambres en algunas areas requeridas | Eventual | 1 | Mantenimiento |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | X | 1 |  |  |  | 0
Equipos | Maquina de Anestesia | Trimestral | 4 | Administración |  |  | X | 1 |  |  | X | 1 |  |  | X | 1 |  |  | X | 1
| Aires Acondicionados | Bimestral | 6 | Mantenimiento |  | X |  | 1 | X |  | X | 2 |  | X |  | 1 | X |  | X | 2
| Planta eléctrica | Semestral | 2 | Mantenimiento |  | X |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | X | 1 |  |  |  | 0
| Computadoras | Eventual | 12 | Tecnologia | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3
| Estufa de la cocina | Bimestral | 6 | Mantenimiento | X |  | X | 2 |  | X |  | 1 | X |  | X | 2 |  | X |  | 1
Equipos Médicos | Autoclave | Trimestral | 4 | Administración | X |  |  | 1 | X |  |  | 1 | X |  |  | 1 | X |  |  | 1
| Sonografo | Anual | 1 | Administración |  |  | X | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Máquina de hemograma | Eventual | 1 | Administración |  |  |  | 0 | X |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Monitoreo Lampara de Cirugía | Bimestral | 6 | Mantenimiento |  | X | X | 2 |  | X |  | 1 | X |  | X | 2 |  | X |  | 1
| Monitoreo y mantenimiento cunato | Semestral | 2 | Mantenimiento |  |  | X | 1 |  |  |  | 0 |  |  | X | 1 |  |  |  | 0
Instalaciones Sanitarias
| Reparar los lavamanos de los baños | Eventual | 4 | Mantenimiento |  |  | X | 1 |  |  | X | 1 |  |  | X | 1 |  |  | X | 1
Medios de Transporte
Otros
Julio Ernesto Santana
Enc. Mantenimiento

## Seguimiento Plan Mantenimiento
Nombre del Establecimiento: Hospital Municipal Villa Altagracia |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS E INSTALACIONES
PLAN AÑO:2024 |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | TOTAL DEL 1ER TIM | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TOTAL DEL 2do TIM | TERCER TRIMESTRE |  |  | TOTAL DEL 3ER TIM |  | CUARTO TRIMESTRE |  | TOTAL DEL 4TO TIM
RENGLON | ACCION A REALIZAR | Cantidad de Acciones Previstas | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLANEADOS PARA EL TRIMESTRE (Enuncie la cantidad de los mantenimientos preventivos planeados) | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OPORTUNAMENTE REALIZADOS | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO REALIZADOS |  | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLANEADOS PARA EL TRIMESTRE (Enuncie la cantidad de los mantenimientos preventivos planeados) | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OPORTUNAMENTE REALIZADOS | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO REALIZADOS |  | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLANEADOS PARA EL TRIMESTRE (Enuncie la cantidad de los mantenimientos preventivos planeados) | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OPORTUNAMENTE REALIZADOS | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO REALIZADOS |  | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLANEADOS PARA EL TRIMESTRE (Enuncie la cantidad de los mantenimientos preventivos planeados) | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OPORTUNAMENTE REALIZADOS | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO REALIZADOS
Planta Física | Verificar las áreas que requieren reparación | 6
| Varificación de las puertas del edificio | 12
| Reparación de pisos dañados | 2
| Podar el patio y dar mantenimiento a las plantas | 12
| Monitoreo y mantenimiento cocina | 12
| Pintar las peredes dañadas | 1
| Corregir Filtraciones | 1
| Mantenimiento y Reparacion de baños | 2
| Acondicionamiento consultorio de Psiquiatria | 1
| Mantenimiento y Reparacion de Baños Consulta | 1
Instalaciones Electricas | Reparacion del transfer doble tiro | 1
| Instalcion de alambres en algunas areas | 1
Equipos | Maquina de Anestesia | 4
| Aires acondicionados | 6
| Planta eléctrica | 2
| Computadoras | 12
| Estufa de la cocina | 6
Equipos Médicos | Autoclave | 4
| Sonografo | 1
| Máquina de hemograma | 1
| Lamapara de cirugia | 6
| Monitoreo y mantenimiento cunato | 2
Instalaciones Sanitarias
| Reparar los lavamanos de los baños | 4
Medios de Transporte
Otros
|  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION 1ER TRIM |  | #DIV/0! |  | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION2DO TRIM |  | #DIV/0! |  | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION 3ER TRIM |  | #DIV/0! |  | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION 4TO TRIM |  | #DIV/0!

## Insumos para Desarrollo del P (hidden)
Equipo | Descripción | Cantidad | Costo UI | Presupuesto Estimado |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Presupuesto Estimado |  |  | Presupuesto Ejecutado
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Abril | Mayo | Junio
Planta Física
Mantenimiento dículos e vehículos
Unidad Odontologica | Manguera 1/2
| Manguera 1/4 azul | 2000 | 45996.4
| Manguera 1/8 | 1000 | 13003.6
Manguera 3/16
Manguera p/compresor
| Tairac | [5 empty] | 19.49
| Penetrante 4WD | [5 empty] | 3.51
Colposcopio | Bombilla 12 voltio 50W ajustado
Rayos X | Bombilla 24 voltio 50W ajustado
Maquinaria | Refrigerante R400-10-A
Note on D12: Lic. Ynes Abreu: $23.00 incluyendo el ITBIS

## F-Control Veh. (hidden)
Ficha de control mantenimiento preventivo planificado
Vehículo:_Camioneta | Año:2009 |  |  | Matrícula: 3581910 | [5 empty] | Ficha:09 |  | Marca: Toyota
Modelo: Hi-Luxe |  |  |  | Shasis: MR0FZ29G3015549002 |  |  |  |  | Color: Gris
Póliza de Seguro:2-2-502-0212578 Ref.2355 |  |  |  | Seguros: Ban Reservas |  |  |  | Asignada a: Servicio Regional de Salud Nordeste
Actividad | ENE. | FEB. | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observación
Cambio de aceite | ENE.: 1850; MAR: 1850; Seguros: Ban Reservas MAY: 1850; Seguros: Ban Reservas JUL: 1850; Asignada a: Servicio Regional de Salud Nordeste OCT: 1850 | 7 1/4 de aceite . (1) Filtro C171.
Cambio de filtro
Cambio de filtro de Gas-oil | Asignada a: Servicio Regional de Salud Nordeste OCT: 800
Lavado exterior
Lavado de interior
Lavado de motor (arriba/abajo y sopleteo)
Cambio de neumatico
Cambio de bateria
Cambio de liquido y banda de frenos | Seguros: Ban Reservas JUL: 1625 | Pinta liquido de freno
Cambio de asientos
Alineación y balanceo
Otros mantenimientos
| Seguros: Ban Reservas MAY: 8000 | Bomper trasero
| Seguros: Ban Reservas MAY: 270 | cambio Cabezotes de bateria
| Seguros: Ban Reservas MAY: 550 | Correa de alternador
Sub-totales | ENE.: 1850; MAR: 1850; Seguros: Ban Reservas MAY: 10670; Seguros: Ban Reservas JUL: 3475; Asignada a: Servicio Regional de Salud Nordeste OCT: 2650
Cambio de aceite y filtro de aceite: 5000 km
Cambio de neumaticos: Anual
Cambio filtro de gasoil : semestral
Cambio de bateria: cada dos años
Lavado de motor : bimestral
Alineación: Bimestral
Note on B6: Lic. Ynes Abreu: Aceite $1400. Filtro $150. MO $300. 17/01/2018
Note on D6: Lic. Ynes Abreu: Aceite $1400. Filtro $150. MO $300. 30/03/2018
Note on F6: Lic. Ynes Abreu: Aceite $1400. Filtro $150. MO $300. 28/05/2018
Note on H6: Lic. Ynes Abreu: Aceite $1400. Filtro $150. MO $300. 11/07/2018
Note on K6: Lic. Ynes Abreu: Aceite $1400. Filtro $150. MO $300. 30/08/2018
Note on K8: Lic. Ynes Abreu: 25/10/2018. 400.00 filtro MO 400.00
Note on H14: Lic. Ynes Abreu: 11/07/2018. $1350.00 Banda freno y cilicon. $300.00 MO
Note on F18: Lic. Ynes Abreu: 28/05/2018 $7300. $1500.00MO
Note on F19: Lic. Ynes Abreu: $170.00 Cabezote . $100.00 MO
Note on F20: Lic. Ynes Abreu: 28/05/2018. 350.00 correa $200.00 MO

## F-Control Planta Fisica (hidden)
Planta Fisica Remodelada y Ampliada en General
Fecha de Intervención | Fecha: 02/032016 |  |  |  | Intermediario :Oficina Coordinadora de Obras del Estado
Compañía Constructora | Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo
| ENE. | FEB. | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observación
0
Parametros | Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo ENE.: Actividad; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo JUN: Canidad Anual
150 Horas | Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo ENE.: Filtro de aceite JX0818; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo JUN: Unidad; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo SEP: 2
400 horas | Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo ENE.: Filtro de gasoil (turbo) JX0506; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo JUN: Unidad; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo SEP: 2
| Filtro de gasoil CX0710B4 |  |  |  |  | Unidad |  |  | 2
Disponen de servicio 24 horas . Frecuencia estimada de seis meses para el mantenimiento | Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo ENE.: Filtro de aire; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo JUN: Unidad; Constructora Mateo Mateo : Representante : Ing. Victor Mateo Mateo SEP: 1
| Koolam |  |  |  |  | Galón |  |  | 5
| Celenoide |  |  |  |  | Unidad
| Aceite 15W40 Kendal o balboline |  |  |  |  | Galon 4 1/4 |  |  | 12
| Bateria de SWG6-FNM-550G |  |  |  |  | Unidad |  |  | 2

## F-control Aire Acond. (hidden)
Ficha de Control Mantenimiento Sistema de Climatización Establecimiento de Salud
Laboratorio | Serial: 3 |  |  | Marca:Sansung Inverte |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Capacidad: 53,000 BTU
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: 38794002787 |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: 40790005500 |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: 4001209 |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: 387914003753 |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: 387324222347 |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
| Serial: DX0790006550406057 |  |  | Marca:LENNOX |  |  |  | Modelo: Split |  |  |  | Capacidad:
Aire Tipo Manejadora | Serial: |  |  | Marca: |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Capacidad:
Aire Tipo Fan-Coil | Serial: |  |  | Marca: |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Capacidad:
Color: BLANCO | Proveedor: | [10 empty] | Fecha:22/04/2015
Actividad | ENE. | FEB. | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observación
Man
Otros mantenimientos | [12 empty] | Aterrizaje
Parametros | Proveedor: ENE.: Actividad; Proveedor: JUN: Canidad Anual
Note on I2: Lic. Ynes Abreu:

## F-control Planta E (hidden)
Ficha Control de mantenimiento Planta Electrica Establecimiento de Salud :
Equipo: | Año: |  |  | Marca: |  |  |  | Modelo:
Serial: | Color: | Amarillo |  |  |  | Proveedor: | [5 empty] | Fecha:
Actividad | ENE. | FEB. | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observación
Cambio de aceite
Cambio de filtro de aceite
Cambio de filtro de Gas-oil
Limpieza General (Externa e Interna)
Revisión de correa
Revision de radiador
Chequeo de agua y acido de bateria
Cambio de Bateria | Fecha: DIC: 6800
Revision de Generacion en carga y corriente
Limpieza general (Interna y Externa)
Calentamiento de planta en areas con circuito 24 horas
Revision de correa
Revision de radiador
Chequeo de agua y acido a bateria
Revision de generacion en carga y corriente
Otros mantenimientos | [12 empty] | Aterrizaje
| Fecha: DIC: 150 | Cabezote Universal
6950
Parametros | Color: ENE.: Actividad; Proveedor: JUN: Canidad Anual
150 Horas | Color: ENE.: Filtro de aceite JX0818; Proveedor: JUN: Unidad; Proveedor: SEP: 2
400 horas | Color: ENE.: Filtro de gasoil (turbo) JX0506; Proveedor: JUN: Unidad; Proveedor: SEP: 2
| Filtro de gasoil CX0710B4 |  |  |  |  | Unidad |  |  | 2
Disponen de servicio 24 horas . Frecuencia estimada de seis meses para el mantenimiento | Color: ENE.: Filtro de aire; Proveedor: JUN: Unidad; Proveedor: SEP: 1
| Koolam |  |  |  |  | Galón |  |  | 5
| Celenoide |  |  |  |  | Unidad
| Aceite 15W40 Kendal o balboline |  |  |  |  | Galon 4 1/4 |  |  | 12
| Bateria de SWG6-FNM-550G |  |  |  |  | Unidad |  |  | 2
Note on M12: Lic. Ynes Abreu: Orden 8037.Rafi Auto Repuesto. Bateria ENDURANCE E92 17/12