## Plan de Mant. Ene.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Camas | Barandas |  | Cambio de manibeladoras, bisagras y tornillos. | Correctivo |  | 2024-01-23 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Desintometro | Instalación de Pawer Supply, revisión de software y las conexiones del equipo. |  | Se ajustaron las conexiones del equipo. Se realizo prueba de funcionamiento. | Preventivo | Mensual | 2024-01-12 | 2024-02-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Lámpara Ultravioleta | Lámpara ultravioleta |  | Cambio de lámpara | Preventivo | Anual | 2024-01-10 | 2025-01-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Bomba de suministro de agua potable No.1 | Bomba de suministro |  | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Preventivo | Anual | 2024-01-10 | 2025-01-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene